## Product Backlog #1
เปลี่ยน Theme ในการเล่น & เพิ่มด่านอย่างน้อย 5 ด่าน | No. | Product Backlog Items | Priority |  | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
|  |  | Sprint#1 | Sprint#2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Design UI
| 1 | Design UI#1 Main Menu | 1 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Design UI#2 ด่านท้องฟ้า | 2 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Design UI#3 ด่านป่าไม้ | 3 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Design UI#4 ด่านถ้ำ | 4 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Design UI#5 ด่านน้ำแข็ง | 5 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Design UI#6 ด่านลาวา | 6 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สร้างUI
| 7 | สร้างUI#1 Main Menu | 7 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | สร้างUI#2 ด่านท้องฟ้า | 8 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | สร้างUI#3 ด่านป่าไม้ | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | สร้างUI#4 ด่านถ้ำ | 10 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | สร้างUI#5 ด่านน้ำแข็ง | 11 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | สร้างUI#6 ด่านลาวา | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TestUI
| 13 | Test UI#1 การเปิดเกม | 13 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 58 | Test UI#1 กดปุ่ม Play | 14 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 14 | Test UI#2 ด่านท้องฟ้า เปลี่ยนด่าน | 15 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 15 | Test UI#2 บอร์ดด่านท้องฟ้า | 16 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 16 | Test UI#2 Resource BG ด่านท้องฟ้า | 17 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 17 | Test UI#2 Resource pellet ด่านท้องฟ้า | 18 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 18 | Test UI#3 บอร์ดด่านป่าไม้ | 19 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 19 | Test UI#3 ด่านป่าไม้ เปลี่ยนด่าน | 20 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 20 | Test UI#3 Resource BG ด่านป่าไม้ | 21 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 21 | Test UI#3 Resource pellet ด่านป่าไม้ | 22 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 22 | Test UI#4 บอร์ดด่านถ้ำ | 23 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 23 | Test UI#4 ด่านถ้ำ เปลี่ยนด่าน | 24 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 24 | Test UI#4 Resource BG ด่านถ้ำ | 25 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 25 | Test UI#4 Resource pellet ด่านถ้ำ | 26 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 26 | Test UI#5 บอร์ดด่านน้ำแข็ง | 27 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 27 | Test UI#5 ด่านน้ำแข็ง เปลี่ยนด่าน | 28 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 28 | Test UI#5 Resource BG ด่านนํ้าแข็ง | 29 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 29 | Test UI#5 Resource pellet ด่านน้ำแข็ง | 30 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 30 | Test UI#6 บอร์ดด่านลาวา | 31 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 31 | Test UI#6 ด่านลาวา เปลี่ยนด่าน | 32 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 32 | Test UI#6 Resource BG ด่านลาวา | 33 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 33 | Test UI#6 Resource pellet ด่านลาวา | 34 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Test อื่นๆ
| 34 | Test ยืนยันว่าช่องสีเหลียมมีทุกทิศทาง | 35 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Test ยืนยันว่าสามารถสร้างช่องสี่เหลี่ยมบนกระดานในทิศตะวันออกได้ | 36 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | Test ยืนยันว่าสามารถสร้างช่องสี่เหลี่ยมบนกระดานในทิศตะวันตกได้ | 37 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | Test ยืนยันว่าสามารถสร้างช่องสี่เหลี่ยมบนกระดานในทิศเหนือได้ | 38 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | Test ยืนยันว่าสามารถสร้างช่องสี่เหลี่ยมบนกระดานในทิศใต้ได้ | 39 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | Test ยืนยันว่าช่อง สีเหลียมมีผู้ครอบ ครองเมือได้ครอบ ครองแล้ว | 40 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | Test ยืนยันว่าช่อง สีเหลียมไม่มีผู้ ครอบครองหลัง จากที่ผู้ครอบครอง ออกจากช่อง สี่เหลียมแล้ว | 41 |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | Test ผู้เล่นโดนผีตี | 42 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 42 | Test เทสการเรียกใช้ของผีทั้ง 4 ตัว | 43 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 43 | Test ผู้เล่นผ่านด่าน | 44 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 44 | Test ทิศทางการเดินของผู้เล่น | 45 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 45 | Test ทิศทางการเดินของผี | 46 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 46 | Test ผู้เล่น กิน pellet และผลของscoreboard | 47 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 47 | Test ผู้เล่นเดินผ่านพื้นที่ว่าง | 48 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 48 | Test ผู้เล่นเดินชนกําแพงหรือสิ่งกีดขวาง | 49 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 49 | Test ปุ่มเริ่มเกม | 50 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 50 | Test ปุ่มหยุดเกม | 51 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 51 | Test ผู้เล่นตายในด่าน | 52 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 52 | Test กดปุ่มเริ่มเกม หลังจากกดหยุดเกม | 53 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ
| 53 | แก้บัคการเปลี่ยนด่าน | 54 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | เปลี่ยน design ตัวผี | 55 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
สร้างเอกสาร
| 55 | สร้างเอกสาร UAT | 56 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 56 | สร้างเอกสาร Sprint backlog | 57 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 57 | สร้างเอกสาร Test report | 58 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  |  | รวม |  | 107 | 104 | 104 | 80 | 78 | 76 | 68 | 34 | 0
|  |  | Team Velocity |  | Initial Size Estimate 0: 107
|  |  | เวลาทำงานจริง |  | Initial Size Estimate 0: 115.2

## Product Backlog #2
1. เปลี่ยน Theme ในการเล่น 2. เพิ่มด่านอย่างน้อย 5 ด่าน 3. สามารถเลือกระดับความยากในการเล่นได้ ตั้งแต่ Easy -> Medium -> Hard | No. | Product Backlog Items | Priority |  | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
|  |  | Sprint#1 | Sprint#2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Design UI (ใหม่)
| 1 | Design Main Menu |  | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Design UI ด่านท้องฟ้าในแต่ละระดับความยาก |  | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Design UI ด่านป่าไม้ในแต่ละระดับความยาก |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Design UI ด่านถ้ำในแต่ละระดับความยาก |  | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Design UI ด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับความยาก |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Design UI ด่านลาวาในแต่ละระดับความยาก |  | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Design UI Cutscene ด่านท้องฟ้า |  | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Design UI Cutscene ด่านป่าไม้ |  | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Design UI Cutscene ด่านถ้ำ |  | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Design UI Cutscene ด่านน้ำแข็ง |  | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Design UI Cutscene ด่านลาวา |  | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สร้าง UI
| 12 | สร้างUI Main Menu |  | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | สร้างUI Cutscene ด่านท้องฟ้า |  | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | สร้าง ด่านท่องฟ้าในแต่ละระดับความยาก |  | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | สร้างUI Cutscene ด่านป่าไม้ |  | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | สร้าง ด่านป่าไม้ในแต่ละระดับความยาก |  | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | สร้างUI Cutscene ด่านถ้ำ |  | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | สร้าง ด่านถ้ำในแต่ละระดับความยาก |  | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | สร้างUI Cutscene ด่านน้ำแข็ง |  | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | สร้าง ด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับความยาก |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | สร้างUI Cutscene ด่านลาวา |  | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | สร้าง ด่านลาวาในแต่ละระดับความยาก |  | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 95 | สร้าง UI หน้า game over |  | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 96 | สร้าง UI หน้า Game Victory |  | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
สร้างฟังก์ชัน
| 23 | MainMenu สร้างปุ่มHard |  | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | MainMenu สร้างปุ่มNormal |  | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | MainMenu สร้างปุ่มEasy |  | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดท้องฟ้าในแตละความยาก |  | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านท้องฟ้าในแต่ละระดับ |  | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านท้องฟ้า |  | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านท้องฟ้า |  | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ท้องฟ้า |  | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 31 | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดป่าไม้ในแตละความยาก |  | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านป่าไม้ในแต่ละระดับ |  | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านป่าไม้ |  | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านป่าไม้ |  | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ป่าไม้ |  | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 36 | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดถ้ำในแตละความยาก |  | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านถ้ำในแต่ละระดับ |  | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านถ้ำ |  | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านถ้ำ |  | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ถ้ำ |  | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 41 | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดนํ้าแข็งในแตละความยาก |  | 41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับ |  | 42 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านน้ำแข็ง |  | 43 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านน้ำแข็ง |  | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน น้ำแข็ง |  | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 46 | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดลาวาในแตละความยาก |  | 46 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านลาวาในแต่ละระดับ |  | 47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านลาวา |  | 48 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านลาวา |  | 49 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ลาวา |  | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 97 | สร้างฟังก์ชัน เชื่อมหน้า game over |  | 97 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 98 | สร้างฟังก์ชัน เชื่อมหน้า Game Victory |  | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TestUI
| 51 | TestUI MainMenu การเปิดเกม |  | 51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| 52 | TestUI MainMenu กดปุ่มplay |  | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| 53 | TestUI MainMenuกดปุ่มEasy |  | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 54 | TestUI MainMenuกดปุ่ม Normal |  | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 55 | TestUI MainMenu กดปุ่ม Hard |  | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 56 | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านท้องฟ้า |  | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 57 | Test ความเร็วขอผีด่านท้องฟ้า ในระดับในแต่ละระดับ |  | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 58 | Test ปุ่ม Stopในหน้า เกม |  | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 59 | Test UI บอร์ดด่านท้องฟ้าในแต่ละความยาก |  | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 60 | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านท้องฟ้า |  | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 61 | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านป่าไม้ |  | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 62 | Test ความเร็วขอผีด่านป่าไม้ ในระดับในแต่ละระดับ |  | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 63 | Test ปุ่ม start ในหน้าเกม |  | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 64 | Test UI บอร์ดด่านป่าไม้ในแต่ละความยาก |  | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 65 | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านป่าไม้ |  | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 66 | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านถ้ำ |  | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 67 | Test ความเร็วขอผีด่านถ้ำ ในระดับในแต่ละระดับ |  | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 68 | ผู้เล่นกินpelletและแสดงผลของ score board |  | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 69 | Test UI บอร์ดด่านถ้ำในแต่ละความยาก |  | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 70 | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านถ้ำ |  | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 71 | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านน้ำแข็ง |  | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 72 | Test ความเร็วขอผีด่านน้ำแข็ง ในระดับในแต่ละระดับ |  | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 73 | Test UI Game over เมื่อโดนผีตี |  | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 74 | Test UI บอร์ดด่านน้ำแข็งในแต่ละความยาก |  | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 75 | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านน้ำแข็ง |  | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 76 | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านลาวา |  | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 77 | Test ความเร็วขอผีด่านลาวา ในระดับในแต่ละระดับ |  | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 78 | Test UI Game Victory เมื่อเล่นผ่านด่านสุดท้ายใน |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 79 | Test UI บอร์ดด่านลาวาในแต่ละความยาก |  | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 80 | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านลาวา |  | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 81 | Test UI Resource BG ด่านท้องฟ้า |  | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 82 | Test UI Resource pellet ด่านท้องฟ้า |  | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 83 | Test UI Resource BG ด่านป่าไม้ |  | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 84 | Test UI Resource pellet ด่านป่าไม้ |  | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 85 | Test UI Resource BG ด่านถ้ำ |  | 85 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 86 | Test UI Resource pellet ด่านถ้ำ |  | 86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 87 | Test UI Resource BG ด่านน้ำแข็ง |  | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 88 | Test UI Resource pellet ด่านน้ำแข็ง |  | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 89 | Test UI Resource BG ด่านลาวา |  | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 90 | Test UI Resource pellet ด่านลาวา |  | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 99 | Test การกดปุ่ม Main menu ในหน้า Game Over |  | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 100 | Test การกดปุ่ม Play Again ในหน้า Game Over |  | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 101 | Test การกดปุ่ม Main menu ในหน้า Victory |  | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| 102 | Test การกดปุ่ม Play Again ในหน้า Victory |  | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Document
| 91 | สร้างเอกสาร Game Design Doc |  | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 92 | สร้างเอกสาร User Manual |  | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 93 | สร้างเอกสาร Test Report |  | 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| 94 | สร้างเอกสาร UAT |  | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  | รวม |  | 236 | 225 | 203 | 131 | 111 | 101 | 11 | 0

## Sprint Backlog #2
No. | Product Backlog Items | Sprint Backlog Task | volunteer | Actual | Initial Size Estimate | New Estimate at Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ชื่อสมาชิก | เวลาทำงานจริงทั้งหมด
1 | Design UI (ใหม่) | Design Main Menu | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | กล้ายุทธ | 65
2 |  | Design UI ด่านท้องฟ้าในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ช่อปทุม | 31
3 |  | Design UI ด่านป่าไม้ในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ธีรธัช | 56
4 |  | Design UI ด่านถ้ำในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | พันธ์ศักดิ์ | 36
5 |  | Design UI ด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | อัจฉริยะ | 16
6 |  | Design UI ด่านลาวาในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชวัชร์ชัย | 62
7 |  | Design UI Cutscene ด่านท้องฟ้า | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สินีนาฏ | 4
8 |  | Design UI Cutscene ด่านป่าไม้ | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *เวลาที่เพื่อนทำ 2คนงานเดียว คือเขียนรวมกันไปเลย
9 |  | Design UI Cutscene ด่านถ้ำ | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Design UI Cutscene ด่านน้ำแข็ง | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = | 236
11 |  | Design UI Cutscene ด่านลาวา | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เวลาทำจริง | 199
12 | สร้างหน้า UI | สร้างUI Main Menu | อัจฉริยะ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | สร้างUI Cutscene ด่านท้องฟ้า | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | สร้าง ด่านท่องฟ้าในแต่ละระดับความยาก | ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | สร้างUI Cutscene ด่านป่าไม้ | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | สร้าง ด่านป่าไม้ในแต่ละระดับความยาก | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | สร้างUI Cutscene ด่านถ้ำ | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | สร้าง ด่านถ้ำในแต่ละระดับความยาก | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | สร้างUI Cutscene ด่านน้ำแข็ง | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | สร้าง ด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับความยาก | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | สร้างUI Cutscene ด่านลาวา | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | สร้าง ด่านลาวาในแต่ละระดับความยาก | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | สร้าง UI หน้า Game Over | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | สร้าง UI หน้า Game Victory | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | สร้างฟังก์ชัน | MainMenu สร้างปุ่มHard | อัจฉริยะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | MainMenu สร้างปุ่มNormal | อัจฉริยะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | MainMenu สร้างปุ่มEasy | อัจฉริยะ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดท้องฟ้าในแตละความยาก | กล้ายุทธ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านท้องฟ้าในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านท้องฟ้า | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านท้องฟ้า | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ท้องฟ้า | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
31 |  | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดป่าไม้ในแตละความยาก | กล้ายุทธ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านป่าไม้ในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านป่าไม้ | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านป่าไม้ | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ป่าไม้ | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
36 |  | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดถ้ำในแตละความยาก | กล้ายุทธ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านถ้ำในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านถ้ำ | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านถ้ำ | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ถ้ำ | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
41 |  | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดนํ้าแข็งในแตละความยาก | กล้ายุทธ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านน้ำแข็งในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านน้ำแข็ง | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านน้ำแข็ง | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน น้ำแข็ง | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
46 |  | สร้างฟังก์ชันสร้างเกมจากบอร์ดลาวาในแตละความยาก | กล้ายุทธ/อัจฉริยะ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | สร้างฟังก์ชัน เปลี่ยนเร็วผีด่านลาวาในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | สร้างฟังก์ชันเชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านลาวา | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | สร้างฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนระดับความยากในด่านลาวา | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | สร้าง theme ของ ปุ่มในแต่ละด่าน ลาวา | กล้ายุทธ/ชวัชร์ชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
97 |  | สร้างฟังก์ชัน เชื่อมหน้า game over | พันธ์ศักดิ์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | สร้างฟังก์ชัน เชื่อมหน้า Game Victory | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Test UI | TestUI MainMenu การเปิดเกม | ช่อปทุม | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
52 |  | TestUI MainMenu กดปุ่มplay | ช่อปทุม | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
53 |  | TestUI MainMenuกดปุ่มEasy | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
54 |  | TestUI MainMenuกดปุ่ม Normal | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
55 |  | TestUI MainMenu กดปุ่ม Hard | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
56 |  | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านท้องฟ้า | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
57 |  | Test ความเร็วขอผีด่านท้องฟ้า ในระดับในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
58 |  | Test ปุ่ม Stopในหน้า เกม | พันธ์ศักดิ์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
59 |  | Test UI บอร์ดด่านท้องฟ้าในแต่ละความยาก | ธีรธัช/กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
60 |  | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านท้องฟ้า | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
61 |  | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านป่าไม้ | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
62 |  | Test ความเร็วขอผีด่านป่าไม้ ในระดับในแต่ละระดับ | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
63 |  | Test ปุ่ม start ในหน้าเกม | พันธ์ศักดิ์ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
64 |  | Test UI บอร์ดด่านป่าไม้ในแต่ละความยาก | ธีรธัช/กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
65 |  | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านป่าไม้ | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
66 |  | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านถ้ำ | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
67 |  | Test ความเร็วขอผีด่านถ้ำ ในระดับในแต่ละระดับ | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
68 |  | ผู้เล่นกินpelletและแสดงผลของ score board | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
69 |  | Test UI บอร์ดด่านถ้ำในแต่ละความยาก | ธีรธัช/กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
70 |  | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านถ้ำ | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
71 |  | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านน้ำแข็ง | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
72 |  | Test ความเร็วขอผีด่านน้ำแข็ง ในระดับในแต่ละระดับ | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
73 |  | Test UI Game over เมื่อโดนผีตี | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
74 |  | Test UI บอร์ดด่านน้ำแข็งในแต่ละความยาก | ธีรธัช/กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
75 |  | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านน้ำแข็ง | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
76 |  | Test เชื่อม Cutscene กับด่าน ของด่านลาวา | ธีรธัช | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
77 |  | Test ความเร็วขอผีด่านลาวา ในระดับในแต่ละระดับ | ช่อปทุม | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
78 |  | Test UI Game Victory เมื่อเล่นผ่านด่านสุดท้ายใน | กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
79 |  | Test UI บอร์ดด่านลาวาในแต่ละความยาก | ธีรธัช/กล้ายุทธ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
80 |  | Test ธีม ปุ่ม เริ่ม หยุด ด่านลาวา | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
81 |  | Test UI Resource BG ด่านท้องฟ้า | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
82 |  | Test UI Resource pellet ด่านท้องฟ้า | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
83 |  | Test UI Resource BG ด่านป่าไม้ | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
84 |  | Test UI Resource pellet ด่านป่าไม้ | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
85 |  | Test UI Resource BG ด่านถ้ำ | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
86 |  | Test UI Resource pellet ด่านถ้ำ | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
87 |  | Test UI Resource BG ด่านน้ำแข็ง | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
88 |  | Test UI Resource pellet ด่านน้ำแข็ง | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
89 |  | Test UI Resource BG ด่านลาวา | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
90 |  | Test UI Resource pellet ด่านลาวา | ช่อปทุม | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
99 |  | Test การกดปุ่ม Main menu ในหน้า Game Over | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
100 |  | Test การกดปุ่ม Play Again ในหน้า Game Over | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
101 |  | Test การกดปุ่ม Main menu ในหน้า Victory | ธีรธัช/พันธ์ศักดิ์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
102 |  | Test การกดปุ่ม Play Again ในหน้า Victory | ธีรธัช | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
91 | สร้าง Document | สร้างเอกสาร Game Design Doc | สินีนาฏ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
92 |  | สร้างเอกสาร User Manual | ชวัชร์ชัย | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
93 |  | สร้างเอกสาร Test Report | กล้ายุทธ ช่อปทุม ธีรธัช พันธ์ศักดิ์ อัจฉริยะ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
94 |  | สร้างเอกสาร UAT | สินีนาฏ/ชวัชร์ชัย | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  |  |  | 199 | 236 | 225 | 203 | 131 | 111 | 101 | 11 | 0

## Team Capacity sprint #1
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นางสาวสินีนาฏ เทียกมูล | 623020499-5 | 32
นายกล้ายุทธ พิชัยเชิด | 633020032-4 | 32
นางสาวช่อปทุม อุดมชาติ | 633020388-5 | 32
นายชวัชร์ชัย ไชยโสดารัชต์ | 633020387-7 | 32
นายธีรธัช ชาวระนอง | 633020398-2 | 32
นายพันธ์ศักดิ์ สมภาค | 633020411-6 | 32
นายอัจฉริยะ สร้อยอุดม | 633020432-8 | 32
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 224

## Team Capacity sprint #2
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นางสาวสินีนาฏ เทียกมูล | 623020499-5 | 32
นายกล้ายุทธ พิชัยเชิด | 633020032-4 | 32
นางสาวช่อปทุม อุดมชาติ | 633020388-5 | 32
นายชวัชร์ชัย ไชยโสดารัชต์ | 633020387-7 | 32
นายธีรธัช ชาวระนอง | 633020398-2 | 32
นายพันธ์ศักดิ์ สมภาค | 633020411-6 | 32
นายอัจฉริยะ สร้อยอุดม | 633020432-8 | 32
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 224